|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ШАРАН РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **САЛМАЛЫ АУЫЛ СОВЕТАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ** **ХАКИМИӘТЕ**  САЛМАЛЫ АУЫЛЫ, ТЕЛ.(34769) 2-61-05, 2-62-25 | ШаранГерб цветной | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ЧАЛМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ШАРАНСКИЙ РАЙОН**  С. ЧАЛМАЛЫ, ТЕЛ.(34769) 2-61-05, 2-62-25 |

**ҠАРАР** № 194 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 декабрь 2016 й. 23 декабря 2016 г.

**Об утверждении плана мероприятий по проведению**

**Года экологии и особо охраняемых природных территорий**

**в сельском поселении Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в 2017 году**

В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 23.06.2016 года № УГ-132 **«**Об объявлении в Республике Башкортостан 2017 года Годом экологии и особо охраняемых природных территорий», обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Года экологии и особо охраняемых природных территорий в сельском поселении Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в 2017 году.

2. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и на официальном сайте сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Г.Мухаметов

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению главы сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  № 194 от 23 декабря 2016 года |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

**В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧАЛМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** **В 2017 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Сроки выпол-нения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Ожидаемые результаты |
| Всего | В том числе по бюджетам | | |
| РФ | РБ | СП |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы в области природопользования и охраны окружающей среды, координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, общественных объединений | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Разработка и принятие планов мероприятий по проведению Года экологии и ООПТ | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | до  15 января | - | - | - | - | Своевременное выполнение плана мероприятий |
| 1.2 | | Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов в области экологии | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | - | - | - | - | Развитие нормативно-правовой базы |
| 1.3 | | Рассмотрение хода выполнения Плана мероприятий по проведению Года экологии и ООПТ в сельском поселении | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | III квартал | - | - | - | - | Своевременное выполнение плана мероприятий |
| 2. Мероприятия по обращению с отходами | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация и проведение экологических субботников, обустройство свалок (в том числе с привлечением волонтеров) | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | Еже-недельно | - | - | - | - | Решение  проблем экологии |
| 2.2. | | Корректировка генеральных схем очистки территорий сельского поселения | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | III – IV квартал | - | - | - | - | Предотвращение допустимого воздействия на среду |
| 2.3 | | Участие в проверках территориальных подразделений Минэкологии РБ и Управления Росприроднадзора по РБ | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | - | - | - | - | Пресечение нарушений природоохранного законодательства |
| 2.4 | | Разработка нормативно-разрешительной документации в области экологии | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | 5 | - | - | 5 | Уменьшение сверхнормативного воздействия на среду |
| 2.5 | | Организация сбора и вывоза ТКО, ртутьсодержащих отходов (отработанных источников малого тока (батареек) у населения), ликвидация несанкционированных свалок | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | 40 | - | - | 40 | Предотвращение загрязнения земель |
| 3. Мероприятия в области охраны водных объектов | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Организация мониторинга качества питьевой воды | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | 20 | - | - | 20 | Обеспечение санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения |
| 3.2 | | Обустройство родников, ремонт колодцев | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | Март-ноябрь | 40 | - | - | 40 | Сохранение водных объектов |
| 3.3 | | Организация зоны санитарной охраны артезианских скважин и водонапорных башен | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | I-III квартал | 40 | - | - | 40 | Создание защитной зоны водных объектов |
| 4. Мероприятия в области охраны лесных ресурсов | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Участие во Всероссийской акции «Дерево Победы» | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | Апрель-октябрь | - | - | - | - | Восстановление лесных ресурсов |
| 5. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Проведение мероприятий по озеленению территории населенных пунктов и объектов | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | Апрель-октябрь | 10 | - | - | 10 | Улучшение экологической обстановки |
| 6. Мероприятия по развитию экологического образования, просвещению и повышению уровня экологической культуры граждан | | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение рекламной информации в СМИ о культурно-массовых и общественных мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии и ООПТ | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | Январь  В течение года | - | - | - | - | Обеспечение пропаганды экологической культуры |
| 6.2 | Оформление и установка баннеров и стендов «2017 - Год экологии и особо охраняемых природных территорий» | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | Февраль-март | 10 | - | - | 10 | Обеспечение пропаганды экологической культуры |
| 6.3 | Проведение круглых столов и семинаров по вопросам природопользования и охраны окружающей среды | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | 1 раз в квартал | - | - | - | - | Развитие нормативно-правовой базы |
| 6.4. | Участие в Республиканском конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан» | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | I квартал | 100 | - | - | 100 | Повышение экологической культуры |
| 6.5 | Участие в республиканских конкурсах Года экологии и ООПТ (по номинациям) | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | - | - | - | - | Обеспечение пропаганды экологической культуры |
| 6.6 | Организация публикаций в СМИ выступлений специалистов и представителей общественных организаций по вопросам рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | - | - | - | - | Обеспечение пропаганды экологической культуры |
| 6.7 | Приведение в экологически безопасное состояние детских и спортивных площадок, придомовых территорий жилищного фонда | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | - | - | - | - | Привлечение населения  к экологически ориентированному образу жизни |
| 6.8 | Подготовка и распространение буклетов и памяток на темы экологии | | Администрация СП Чалмалинский сельсовет | В течение года | - | - | - | - | Обеспечение пропаганды экологической культуры |
|  | Итого | |  |  | 255 | - | - | 255 |  |