|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  ШАРАН РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  САЛМАЛЫ АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ БАШЛЫЃЫ  САЛМАЛЫ АУЫЛЫ, ТЕЛ.(34769) 2-61-05, 2-62-25 | ШаранГерб цветной | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАЛМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШАРАНСКИЙ РАЙОН  С. ЧАЛМАЛЫ, ТЕЛ.(34769) 2-61-05, 2-62-25 |

Б О Й О Р О К РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 апрель 2015 й. № 17 27 апреля 2015 г.

О проведении месячника пожарной безопасности на территории

сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 апреля 2012 года № 111 «О ежегодном комплексе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Республики Башкортостан, в целях минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций с наступлением весенне-летнего периода:

1. Провести в период с 27 апреля по 27 мая 2015 года месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения Чалмалинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий и КФХ, организаций всех форм собственности:

- организовать проведение комплекса профилактических мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров и переходом огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Г.Мухаметов

Приложение № 1

к распоряжению

главы администрации

муниципального района

№ 17 от 27.04. 2015 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности

в сельском поселении Чалмалинский сельсовет муниципальном районе Шаранский район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение |
| 1. | Принятие муниципальных правовых актов по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период | 28.04.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 2. | Уточнение состава, порядка дежурства, оповещения и сбора членов добровольных пожарных команд (дружин) при возникновении крупных пожаров | 30.04.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 3. | Корректировка перечня населённых пунктов, объектов экономики, имеющих общие границы с лесными участками | 30.04.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 4. | Корректировка и согласование плана и порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров, составление списка привлекаемой водовозной техники для тушения пожаров, определение ответственных лиц | 01.05.2015 г. | Администрация сельского поселения,  руководители организаций |
| 5. | Уточнение плана и порядка эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. Доведение до сведения каждого жителя сигнала об экстренной эвакуации и порядка действий по ним | 01.05.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 6. | Установка в населенных пунктах средств оповещения населения и определение порядка вызова пожарной охраны | 05.05.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 7. | Осуществление мер по обеспечению запасами воды и пожарным инвентарём (с подворовым распределением) во всех населённых пунктах района | 05.05.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 8. | Установка табличек на жилых домах в населенных пунктах с указанием средств тушения, с которыми домовладельцы должны прибывать к месту пожара | 05.05.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 9. | Изготовление и распространение среди населения средств наглядной противопожарной пропаганды (аншлаги, буклеты, памятки и т.п.) по действиям при пожаре | 05.05.2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 10. | Проведение сходов граждан в населенных пунктах. Определение и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований правил противо-пожарного режима. Организация обучения мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения | По установлен-ному графику | Администрация сельского поселения |
| 11. | Заполнение пожарных водоемов, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями, обеспечение подъезда к ним. Проведение проверки, испытания, при необходимости ремонта систем противопожарного водоснабжения (гидрантов) | 15.05.2015 г. | Администрация сельского поселения, руководители организаций |
| 12. | Очистка территорий животноводческих объектов от сгораемых остатков грубых кормов | 25.05.2015 г. | Руководители сельхозпредприятий и КФХ |
| 13. | Обеспечение исправного технического состояния пожарных автомобилей и мотопомп, приспособленной (переоборудованной) техники для тушения пожаров | В пожаро-опасный период | Администрация сельского поселения |